## Guia
Sección | Definición / alcance
Objetivo | Comparar decisiones de abastecimiento por costo incremental, presupuesto por proyecto, plazo y factibilidad.
Base | Datos 100% simulados. MPS FG-B cambia de 25 a 45; genera 60 piezas adicionales ITM-001.
Separación | Necesidad neta no equivale a compra aprobada; fecha estimada no equivale a entrega confirmada.
Costos | El costo base de material se cuenta una vez; el costo de espera se modela separadamente como impacto potencial.
Presupuesto | Costos comprometidos + costo incremental de alternativa; no duplicar material ya comprometido.
Decisión | Filtrar primero factibilidad y cumplimiento de presupuesto; luego comparar costos. Si ninguna opción cumple, ESCALAR.
Interproyectos | La demanda de varios proyectos debe compartir una sola disponibilidad; sin transferencias automáticas.
Límites | No integra ERP, capacidad de planta, calificación de proveedor ni calendario laboral real.
Validación | Corrección local 25-oct-2026. Regresión adjunta; Excel 365 pendiente. Pruebas conserva estado histórico.
v0.4.2 — Correcciones | Corrige R01-R05: fecha válida, costo y línea base conocidos, menor costo entre candidatas.
Recuperación anterior | Recuperación sin fecha válida: excluir y señalar. El faltante completo permanece visible.
Regla de decisión | Empate de costo: mostrar empate. No elegir automáticamente por orden o fecha de llegada.

## Parametros
Parámetro | Valor | Unidad / nota
Fecha de corte | 2026-10-16 | Fecha
Inventario utilizable | 90 | pzas
Demanda 23/oct | 60 | pzas
FG-B original | 25 | unidades
FG-B modificado | 45 | unidades
Consumo BOM FG-B | 3 | pzas / FG
Demanda 30/oct original | 75 | pzas
Recepción PO existente | 40 | 05/nov, no disponible 30/oct
Costo unitario | 52 | USD/pza
Costo de espera | 2000 | USD por retrasar proyecto; supuesto
Costo expedite | 850 | USD flete/servicio adicional
Precio alterno | 64 | USD/pza
Logística alterno | 300 | USD
Fecha necesidad | 2026-10-30 | fecha
Fecha PO normal | 2026-11-05 | fecha
Fecha expedite | 2026-10-29 | fecha tentativa
Fecha alterno | 2026-10-28 | fecha tentativa
Confirmación expedite | 0 | 1 confirmado / 0 no
Confirmación alterno | 0 | 1 confirmado / 0 no
Calificación alterno | 0 | 1 calificado / 0 no
MOQ | 1 | pzas
Costo material ya comprometido | 0 | USD, solo si aplica
Recuperación previa confirmada (pzas) | 0 | Solo cantidad documentalmente confirmada
Fecha recuperación previa | 2026-10-29 | Fecha de entrega confirmada; 29/oct ilustrativa
Recuperación previa verificada | 0 | 1=confirmación documentada; 0=no

## Proyectos
Proyecto | Presupuesto aprobado | Costos comprometidos | Margen disponible | Necesidad adicional asignada | Participación demanda | Notas
PRJ-200 | 25000 | 20000 | 5000 | 60 | 1 | Proyecto afectado por aumento FG-B
PRJ-100 | 18000 | 16500 | 1500 | 0 | 0 | Sin cambio MPS; validar impacto de inventario compartido

## MRP_Cambio
Métrica | Fórmula / valor | Interpretación
Incremento FG-B | 20 | Unidades adicionales de producto terminado
Componentes adicionales | 60 | Incremento FG-B x BOM
Demanda total 30/oct | 135 | Demanda original + componentes adicionales
Stock tras 23/oct | 30 | Inventario utilizable - demanda anterior
Faltante total 30/oct | 105 | Demanda total menos stock disponible
Recuperación propuesta anterior | 0 | Recuperación no confirmada: no descontada
Recuperación adicional condicional | 105 | Faltante neto a cubrir después de recuperación confirmada y oportuna
Recuperación sin confirmar propuesta | 105 | Necesidad total si expedite previo no confirmado

## Alternativas
Opción | Qty compra adicional | Fecha estimada | Material USD | Extra USD | Costo espera USD | Costo incremental USD | Costo proyectado proyecto | Variación vs presupuesto | Fecha cumple | Cantidad cubre | Confirmada / calificada | Factibilidad | Recomendación
Esperar PO normal | 105 | 2026-11-05 | 5460 | 0 | 2000 | 7460 | 27460 | 2460 | NO | SI | NO | NO FACTIBLE | DESCARTAR POR PLAZO
Expedite adicional | 105 | 2026-10-29 | 5460 | 850 | 0 | 6310 | 26310 | 1310 | SI | SI | NO | POTENCIAL / VALIDAR | ESCALAR PRESUPUESTO
Proveedor alterno | 105 | 2026-10-28 | 6720 | 300 | 0 | 7020 | 27020 | 2020 | SI | SI | NO | POTENCIAL / VALIDAR | ESCALAR PRESUPUESTO

## Control_Decision
Indicador | Resultado | Regla
Menor costo entre alternativas a tiempo | 6310 | Costo mínimo a tiempo, incluida opción potencial; no autoriza compra.
Recomendación automática | PENDIENTE DE CONFIRMACION / ESCALAR | Confirmación + plazo + presupuesto; menor costo. Empate: revisión humana.
Costo de esperar vs expedite | 1150 | Positivo significa que expedite ahorra frente a esperar
Impacto presupuestal expedite | 1310 | Proyección - presupuesto aprobado
Advertencia | Simulado; autorización humana pendiente. | No emitir PO ni cambiar ERP

## Pruebas
ID | Caso | Esperado | Resultado de cálculo independiente | Estado previo | Limitación
V01 | Incremento FG-B 25 a 45 | 20 FG adicionales | 20 | PASS | Cálculo aritmético
V02 | Explosión BOM 3x | 60 componentes | 60 | PASS | Cálculo aritmético
V03 | Demanda total 30/oct | 135 componentes | 135 | PASS | Cálculo aritmético
V04 | Stock después 23/oct | 30 componentes | 30 | PASS | Cálculo aritmético
V05 | Faltante total 30/oct | 105 componentes | 105 | PASS | Cálculo aritmético
V06 | Expedite previo 45 | 60 adicional condicional | 60 | PASS | No se supone confirmado
V07 | Compra normal ETA 05/nov | No factible al 30/oct | NO FACTIBLE | PASS | Por fecha
V08 | Expedite 29/oct | Potencial; falta confirmación | POTENCIAL | PASS | Por fecha, no capacidad
V09 | Material adicional 60x52 | USD 3,120 | 3120 | PASS | Costos simulados
V10 | Expedite material+850 | USD 3,970 | 3970 | PASS | Costos simulados
V11 | Alterno 60x64+300 | USD 4,140 | 4140 | PASS | Costos simulados
V12 | Esperar 3120+2000 | USD 5,120 | 5120 | PASS | Costo de espera supuesto
V13 | Presupuesto expedite | USD 23,970 | 23970 | PASS | Comprometido 20,000
V14 | Cambio en Excel recalcula | Debe verificarse en Microsoft Excel | NO EJECUTADO | NOT RUN | Validación independiente pendiente
V15 | MOQ y órdenes múltiples | No modelado | NO EJECUTADO | NOT RUN | Backlog
V16 | Costos reales por proyecto | No disponibles | NO EJECUTADO | NOT RUN | Requiere fuentes financieras